**Результаты**

**заседания Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**3 апреля 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование члена Союза** | **Рассматриваемый вопрос** | **Решение Дисциплинарного комитета** |
| 1 | **Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНПроектМонтаж"**  ИНН 7719596184  **Объект капитального строительства**  Станция метро «Савеловская»  («Нижняя Масловка») Третьего пересадочного контура Московского метрополитена | Обращение Департамента градостроительной политики города Москвы  № ДГП – 03 - 2486/19 от 06.03.2019  о нарушениях и срыве сроков выполнения работ по монтажу пожарных систем | Дисциплинарный комитет, заслушав представителя ООО «ЛЕНПроектМонтаж» Стяжкину В.О. о ходе работ по монтажу пожарных систем, рассмотрев представленные ею акты (испытания трубопроводов на прочность и герметичность, об окончании монтажных работ), выслушав мнения представителей Департамента строительства города Москвы (Селищев К.С.) и АО «Мосинжпроект» (Колесник С.Н.), уточнив у приглашенных лиц состояние дел по монтажу пожарных систем на текущий момент и получив от приглашенных лиц ответы на имеющиеся вопросы,  **РЕШИЛ:**  1. В связи с отсутствием оснований для привлечения ООО «ЛЕНПроектМонтаж» к дисциплинарной ответственности, дисциплинарное производство по делу в отношении ООО "ЛЕНПроектМонтаж" **прекратить.**  2. Изложенную в обращении просьбу, принять к ООО "ЛЕНПроектМонтаж" меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения ООО "ЛЕНПроектМонтаж" из членов Союза «Первая Национальная», оставить без удовлетворения.  *Голосовали:*  *«за» - 2 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |