**Результаты**

**заседания Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**6 февраля 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование члена Союза** | **Рассматриваемый вопрос** | **Решение Дисциплинарного комитета** |
| **1** | **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр-Сити"**ИНН 7703369588Реестровый номер0820**Объект капитального строительства:**Кольцевая транспортная эстакада с устройством проезда на уровне 129,70м, 4 пандусами и Юго-Западным въездом с городских магистралей в Центральное Ядро (2-й пусковой комплекс в 1-й очереди строительства Центрального Ядра ММДЦ «Москва-Сити») (2 этап) | Обращение Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 24.01.2020г. **№СРО-11570/19-(0)-1** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев по существу указанные в обращении нарушения обязательных требований, обсудив с уполномоченным персоналом ГУП Города Москвы "Центр-Сити" причины допущения этих нарушений и перспективы их устранения, с учетом срока, предоставленного МОСГОССТРОЙНАДЗОРОМ для устранения нарушений обязательных требований **РЕШИЛИ**1. Меры дисциплинарного воздействия к ГУП Города Москвы "Центр-Сити" не применять.2. Дисциплинарное производство по делу в отношении ГУП Города Москвы "Центр-Сити" по обращению Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 24.01.2020г. №СРО-11570/19-(0)-1 **прекратить**.3. Обратить внимание ГУП Города Москвы "Центр-Сити" на обязательность:* выполнения в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
* . соблюдения, при выполнении процесса строительства, параметров и качественных характеристик объекта капитального строительства, установленных проектной документацией;
* своевременного ведения документации, сопровождающей строительство объекта капитального строительства.

4. Обратить внимание ГУП Города Москвы "Центр-Сити" на результативность проводимого им строительного контроля за производством работ.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **2** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019Причинение вреда здоровью физическому лицу при выполнении ООО "ВелесстройМонтаж" **19.08.2019** строительных работ на объекте капитального строительства(**Мурманская область**) | Дисциплинарный комитет, всесторонне исследовав истребованные у ООО «ВелесстройМонтаж» документы и информацию, приняв во внимание результаты внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом Союза «Первая Национальная» (Акт проверки № 2316-ВП от 30.01.2020г.), не усматривает в действиях лица осуществляющего строительство ООО «ВелесстройМонтаж», применительно к произошедшему несчастному случаю, нарушений обязательных требований.По итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся рассматриваемого несчастного случая) Дисциплинарный комитет**РЕШИЛ:**1. В результате рассмотрения обращения на действия (бездействие) ООО «ВелесстройМонтаж» нарушений обязательных требований не выявлено**.**2. Производство по делу в отношении ООО «ВелесстройМонтаж» **прекратить**.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **3** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019Причинение вреда здоровью физическому лицу при выполнении ООО "ВелесстройМонтаж" **18.08.2019** строительных работ на объекте капитального строительства(**Амурская область**) | Дисциплинарный комитет, всесторонне исследовав истребованные у ООО «ВелесстройМонтаж» документы и информацию, приняв во внимание результаты внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом Союза «Первая Национальная» (Акт проверки № 2317-ВП от 30.01.2020г.), усматривает в действиях персонала ООО «ВелесстройМонтаж», применительно к произошедшему несчастному случаю, нарушения обязательных требований.По итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся рассматриваемого несчастного случая) Дисциплинарный комитет**РЕШИЛ:**1. В связи с нарушением требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, выразившемся в необеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов, привлечь ООО «ВелесстройМонтаж» к дисциплинарной ответственности.2. Применить к Обществу с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения **предупреждения.**3. Производство по делу в отношении ООО «ВелесстройМонтаж» **прекратить**.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **4** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019Причинение вреда здоровью физическому лицу при выполнении ООО "ВелесстройМонтаж" **06.07.2019** строительных работ на объекте капитального строительства(**Амурская область**) | Дисциплинарный комитет, всесторонне исследовав истребованные у ООО «ВелесстройМонтаж» документы и информацию, приняв во внимание результаты внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом Союза «Первая Национальная» (Акт проверки № 2318-ВП от 30.01.2020г.), не усматривает в действиях лица осуществляющего строительство - ООО «ВелесстройМонтаж», применительно к произошедшему несчастному случаю, нарушений обязательных требований.По итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся рассматриваемого несчастного случая) Дисциплинарный комитет**РЕШИЛ:**1. В результате рассмотрения обращения на действия (бездействие) ООО «ВелесстройМонтаж» нарушений обязательных требований не выявлено**.**2. Производство по делу в отношении ООО «ВелесстройМонтаж» **прекратить**.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **5** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019Причинение вреда здоровью физическому лицу при выполнении ООО "ВелесстройМонтаж" **08.09.2019** строительных работ на объекте капитального строительства(**Мурманская область**) | Дисциплинарный комитет, всесторонне исследовав истребованные у ООО «ВелесстройМонтаж» документы и информацию, приняв во внимание результаты внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом Союза «Первая Национальная» (Акт проверки № 2320-ВП от 30.01.2020г.), не усматривает в действиях лица осуществляющего строительство ООО «ВелесстройМонтаж», применительно к произошедшему несчастному случаю, нарушений обязательных требований.По итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся рассматриваемого несчастного случая) Дисциплинарный комитет**РЕШИЛ:**1. В результате рассмотрения обращения на действия (бездействие) ООО «ВелесстройМонтаж» нарушений обязательных требований не выявлено**.**2. Производство по делу в отношении ООО «ВелесстройМонтаж» **прекратить**.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **6** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019Причинение вреда здоровью физическому лицу при выполнении ООО "ВелесстройМонтаж" **26.07.2019** строительных работ на объекте капитального строительства(**Москва**) | Дисциплинарный комитет, всесторонне исследовав истребованные у ООО «ВелесстройМонтаж» документы и информацию, приняв во внимание результаты внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом Союза «Первая Национальная» (Акт проверки № 2320-ВП от 30.01.2020г.), не усматривает в действиях лица осуществляющего строительство - ООО «ВелесстройМонтаж», применительно к произошедшему несчастному случаю, нарушений обязательных требований.По итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся рассматриваемого несчастного случая) Дисциплинарный комитет**РЕШИЛ:**1. В результате рассмотрения обращения на действия (бездействие) ООО «ВелесстройМонтаж» нарушений обязательных требований не выявлено**.**2. Производство по делу в отношении ООО «ВелесстройМонтаж» **прекратить**.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **7** | **Общество с ограниченной ответственностью "ВелесстройМонтаж"**ИНН 7710914330Реестровый номер1060 | Обращение НОСТРОЙ**№ 07-01-5459/19**от 25.12.2019 | Дисциплинарный комитет по итогу рассмотрения обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в целом по отношению к ООО «ВелесстройМонтаж»)**РЕШИЛ:**1. Рекомендовать ООО «ВелесстройМонтаж» разработать и реализовать мероприятия, направленные на повышение результативности обеспечения безопасности работников при осуществлении технологических процессов, применении в производстве инструментов, средств технологической оснастки, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах и за действиями подчиненных работников в части соблюдения инструкций по охране труда, ознакомления работников с требованиями охраны труда.2. О факте рассмотрении обращения НОСТРОЙ №07-01-5459/19 от 25.12.2019 (в части касающейся ООО «ВелесстройМонтаж») сообщить в **Ассоциацию «Национальное объединение строителей».***Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **8** | **Публичное акционерное общество****"Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика****А.А. Расплетина"**ИНН 7712040285Реестровый номер1174**Объект капитального строительства:**Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению блоков изделий 96Л6-АП (1-й этап, 2-я очередь – реконструкция производственного корпуса №142) | Уведомление Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 31.01.2020г. **№ 200-1624** о результатах проверки члена Союза «Первая Национальная» | Заслушав объяснения представителя Публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" по факту допущения нарушений обязательных требований, внимательно изучив обстоятельства дела, приняв во внимание стадийность строительства объекта и представленную ПАО "НПО "АЛМАЗ" программу устранения допущенных нарушений**РЕШИЛИ**1. Меры дисциплинарного воздействия к Публичному акционерному обществу "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" **не применять**.2. Дисциплинарное производство по делу в отношении Публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" по уведомлению Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 31.01.2020г. № 200-1624 **- прекратить**.3. Обратить внимание Публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" на обязательность выполнения в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти.4. Союзу «Первая Национальная» взять на контроль ход устранения, выявленных при проведении проверки, нарушений обязательных требований.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **9** | **Общество с ограниченной ответственностью "МЕКОНА"**ИНН 7723552302Реестровый номер0353**Объект капитального строительства:**Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ (Классон-Большой Двор) | Обращение Центрального управления Ростехнадзора от 03.02.2020г. **№ 210-1961** о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев выявленные нарушения обязательных требований, оценив степень их влияния на безопасность объекта капитального строительства, принимая во внимание информацию представителя ООО "МЕКОНА", что все выявленные нарушения обязательных требований в ходе проведения проверки были устранены**РЕШИЛИ**:1. Меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью "МЕКОНА" **не применять.**2. Дисциплинарное производство по делу в отношении ООО "МЕКОНА" по обращению Центрального управления Ростехнадзора от 03.02.2020г. **№ 210-1961** о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки **прекратить**.3. Обратить внимание ООО "МЕКОНА" на обязательность своевременного ведения документации, сопровождающей строительство объекта капитального строительства, и её предоставления по требованию уполномоченных должностных лиц органа строительного надзора.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |
| **10** | **ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации"**ИНН 7704008538Реестровый номер0230**Объект капитального строительства:**ФГБУ «Санаторий «Красные камни» Управления Делами Президента Российской Федерации:I. Реконструкция хозяйственного корпуса (Литер Д) с перепрофилированием[[1]](#footnote-2)II. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) корпусов (Литеры А1, В1) | Обращение Кавказского управления Ростехнадзора от 05.02.2020г. **№410-451** о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев выявленные нарушения обязательных требований и оценив степень влияния выявленных нарушений на безопасность объекта капитального строительства, отмечая, что часть ранее допущенных нарушений (см. обращение Кавказского управления Ростехнадзора от 01.11.2019г. №5425-А/1.8) устранена**РЕШИЛИ**:1. Меры дисциплинарного воздействия к ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" не применять.2. Дисциплинарное производство по делу в отношении ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" по обращению Кавказского управления Ростехнадзора от 05.02.2020г. № 410-451 **прекратить**.3. Обратить внимание ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" на недопустимость невыполнения в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти*.*5. Контрольному комитету Союза «Первая Национальная» взять на контроль устранение нарушений, связанных с креплением узлов стропильной системы.*Голосовали:**«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*Решение принято единогласно. |

1. Полное наименование объекта: Реконструкция хозяйственного корпуса (Литер Д) с перепрофилированием под лечебно-диагностический корпус, котельной санатория (Литер Е2), дачи №2 (Литер Б3), наружных инженерных сетей, двух трансформаторных подстанций, подпорных стен и объектов социальной инфраструктуры [↑](#footnote-ref-2)